# 交通银行安徽省分行

# AI兴趣小组第一期培训班实施方案

编制单位：交通银行安徽省分行
编制日期：2026年04月02日

# 一、背景与目的

## 1.1 背景

交通银行安徽省分行于2026年3月发起成立"AI兴趣小组"，旨在搭建全行员工AI应用学习与实践平台。小组成立至今，群成员已达200人，具备良好的群众基础。为推动AI工具在日常工作中的落地应用，现组织第一期线下培训班。

## 1.2 调研支撑

基于59份调研问卷分析：

参与意愿极强：81%成员表示希望加入学习，80%希望系统学习AI

核心痛点需求：写材料（19人）、数据分析（18人）、减少重复工作（16人）

最大使用障碍：信息安全顾虑（18人）、不会提问/提示词（15人）、AI不够专业（15人）

首选学习形式：AI工具实操课，工作日晚上线上参与

## 1.3 培训目标

让学员掌握交心AI及AI办公助手的基本操作，能够应用于日常文字材料撰写与数据分析

建立AI应用的安全意识，了解合规使用规范，消除信息安全顾虑

通过分组研讨，梳理各条线业务AI落地思路，形成可执行的应用方案

培训结束后持续跟踪，通过作业机制推动AI工具真正落地使用

# 二、组织架构

| 角色 | 主要职责 | 建议人选 |
| --- | --- | --- |
| 班主任 | 统筹培训整体安排，协调资源，处理突发问题 | 分行人力资源部/金融科技部负责人 |
| 执行负责人 | 课程执行、物料准备、学员签到、现场调度 | AI兴趣小组发起人（Leon） |
| 讲师团 | 课程设计与授课（交心AI、AI办公助手、实操练习） | 金融科技部骨干 + 外聘专家 |
| 技术支持 | 设备调试、网络保障、线上直播平台运维 | 金融科技部IT支持 |

# 三、培训对象与名额分配

## 3.1 线下培训（主场地）

建议各市辖行选派2-3名业务骨干参加线下培训，名额分配如下：

| 辖行 | 建议名额 |
| --- | --- |
| 合肥分行 | 2-3人 |
| 芜湖分行 | 2-3人 |
| 蚌埠分行 | 2-3人 |
| 淮南分行 | 2-3人 |
| 马鞍山分行 | 2-3人 |
| 淮北分行 | 2-3人 |
| 铜陵分行 | 2-3人 |
| 安庆分行 | 2-3人 |
| 黄山分行 | 2-3人 |
| 阜阳分行 | 2-3人 |
| 宿州分行 | 2-3人 |
| 滁州分行 | 2-3人 |
| 六安分行 | 2-3人 |
| 宣城分行 | 2-3人 |
| 池州分行 | 2-3人 |
| 亳州分行 | 2-3人 |

线下主场地总容量：约40-50人

## 3.2 线上参会

其余报名参培训的学员可通过线上方式参会，全程观看直播并参与线上互动答疑。线上学员可参与课后作业提交，但优秀作业评选线下学员优先。

## 3.3 报名方式

由各市辖行HR或科技专管员汇总本地报名名单，统一通过邮件或内部问卷系统提交，报名截止日期建议为培训举办前10个工作日。

# 四、培训形式

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 培训时间 | 建议选取周四-周五（2天），便于外地学员往返 |
| 培训地点 | 交通银行安徽省分行（具体会议室待定） |
| 培训形式 | 线下集中授课 + 线上同步直播，线下学员实操为主，线上学员观摩互动 |
| 设备需求 | 主屏投影、分组讨论桌椅、有线/无线网络保障、直播设备（腾讯会议/飞书会议） |
| 封闭网络说明 | 本次培训基于封闭网络环境，课程内容锚定行内已部署工具（交心AI、AI办公助手），确保学员学完即可使用 |

# 五、课程安排

核心工具：交心AI（类豆包）、AI办公助手（行内部署）

## Day 1（第一天）——AI应用基础与核心场景

| 时间 | 内容 | 详情 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:00 | 报到签到 | 领取物料，熟悉环境 | 班主任团队 |
| 09:00-09:30 | 开班仪式 | 领导致辞 + 培训目标说明 + 破冰（学员自我介绍，每人1分钟） | 班主任 |
| 09:30-10:30 | 交心AI：提示词工程 | 结构化提示词方法（角色、任务、格式、约束）；常用技巧演示；学员现场练习 | 讲师 |
| 10:30-10:45 | 茶歇 |  |  |
| 10:45-12:00 | 交心AI：场景练习 | 结合银行业务场景（写材料、改稿、润色、提炼摘要）；学员动手实操 | 讲师 |
| 12:00-14:00 | 午餐 + 休息 |  |  |
| 14:00-15:30 | AI办公助手：基础操作 | 功能介绍 + 常用场景演示（会议纪要生成、报告辅助撰写、表格整理） | 讲师 |
| 15:30-15:45 | 茶歇 |  |  |
| 15:45-17:30 | AI办公助手：实操练习 | 学员分组使用AI办公助手完成预设任务，讲师巡回指导 | 讲师 + 技术支持 |

## Day 2（第二天）——进阶应用、研讨与展望

| 时间 | 内容 | 详情 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | 前一天内容回顾 | 答疑 + 学员分享使用心得（3-5人） | 班主任 |
| 09:30-10:45 | AI辅助数据分析 | 多光谱数据/业务数据AI分析入门；工具演示 + 动手练习 | 讲师 |
| 10:45-11:00 | 茶歇 |  |  |
| 11:00-12:00 | AI绘图与辅助汇报 | PPT辅助生成、图片素材AI制作（基于行内工具或外部演示） | 讲师 |
| 12:00-14:00 | 午餐 + 休息 |  |  |
| 14:00-15:15 | 分组研讨 | 结合各条线业务，梳理AI落地思路，每组产出行级应用建议（3-5条） | 各组召集人 |
| 15:15-15:30 | 茶歇 |  |  |
| 15:30-16:15 | OpenClaw与QClaw介绍 | 介绍多Agent框架与AI发展趋势，建立技术自信；QClaw演示 | 讲师 |
| 16:15-16:45 | 作业布置与结班 | 公布作业要求、提交方式、截止时间、评优机制；领导总结 | 班主任 |

# 六、培训材料清单

| 材料名称 | 内容说明 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 学员手册 | 含课程大纲、每日笔记页、AI工具快速上手指南 | 纸质版或PDF |
| 交心AI使用指南 | 基础操作手册 + 常用提示词模板库 | 纸质版或PDF |
| AI办公助手操作手册 | 各功能模块说明 + 银行业务场景示例 | 纸质版或PDF |
| AI使用安全指南 | 信息安全合规须知，消除学员使用顾虑 | 纸质版，人手一份 |
| 课前预习材料 | 可选：AI基础概念短视频（3-5分钟），发至学员群 | 线上发送 |
| 作业模板 | 作业提交表格式模板，含各条线业务场景提示 | 线上发送 |

# 七、宣传与通知

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 通知时间 | 培训举办前15个工作日发出第一轮通知，培训前7个工作日发出第二轮提醒 |
| 通知渠道 | 省分行邮件系统 + 内部工作群 + AI兴趣小组群公告 |
| 报名方式 | 各市辖行统一汇总后提交报名回执（邮件或内部系统） |
| 温馨提示 | 告知封闭网络环境、自带笔记本（如需）、课前安装相关工具等准备事项 |

# 八、培训后跟踪机制

## 8.1 作业设计

作业结合学员本职岗位布置，建议格式：

任务描述：用AI工具（交心AI或AI办公助手）辅助完成一件本职工作相关任务

输出物：提交任务完成结果（文档、报告、数据分析等） + 简要说明使用了哪些AI功能

字数要求：300-500字

## 8.2 提交与评优

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 提交截止 | 培训结束后10个工作日 |
| 提交方式 | 邮件或内部系统，文件名格式：姓名-机构-岗位-AI作业 |
| 评优机制 | 优秀作业在兴趣小组群内展示，讲师点评，颁发纪念证书/奖品 |
| 后续跟踪 | 优秀作业可纳入分行AI应用案例库，供全行学习借鉴 |

## 8.3 持续答疑与打卡

培训结束后，兴趣小组群持续运营，讲师或执行负责人在群内定期答疑，鼓励学员分享使用心得。后续可每月组织一次线上答疑会或AI使用分享会，形成持续学习氛围。

# 九、预算估算（参考）

| 类别 | 明细 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 场地及设备 | 布置费用（背景板、条幅等） | 待定 |
| 物料印刷 | 学员手册、AI使用指南、安全指南等（按50人份） | 待定 |
| 茶歇 | 两天上下午茶歇（咖啡、茶点） | 待定 |
| 讲师费用 | 外聘专家费用（如有） | 待定 |
| 奖品/证书 | 优秀作业奖品、结业证书 | 待定 |
| 其他 | 直播设备耗材、线上平台费用等 | 待定 |

# 十、风险与预案

| 风险场景 | 描述 | 应对预案 |
| --- | --- | --- |
| 网络/系统故障 | 培训场地封闭网络或AI工具无法访问 | 提前测试，确认工具可用；准备降级方案（如本地演示） |
| 人数超预期 | 线下报名人数超过场地容量 | 优先保障地市行骨干；线上通道开放不受限制 |
| 参训学员积极性不足 | 报名后参与度低 | 破冰环节设计；作业与评优机制激励；班主任跟进 |
| 讲师时间冲突 | 预设讲师无法按期授课 | 准备备用讲师或调整课程顺序 |

—— 交通银行安徽省分行 AI兴趣小组 ——